## PLAN DE ACCION
PROYECTO | NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO % | META | INDICADOR | VALOR ACTUAL | VALOR ESPERADO 2017 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % 2016 | RECURSOS PESOS | PROYECTOS | CANTIDADES A EJECUTAR | VALOR | PORCENTAJE | TERCER TRIMESTRE | CANTIDADES PARA PROGRAMA | VALOR PARA PROGRAMA | CANTIDADES PARA PROGRAMA | VALOR PARA PROGRAMA
SGP
Cobertura de acueducto urbano, alcanzada. | 6% | 92% | Número de micro medidores adquiridos e instalados en la zona urbana |  | 1000 |  | 1561760568.8866 | Micromedidores de Valencia | 476 | 701766683.24 | 5% |  |  |  | 23.8 | 35088334.162
[8 empty] | M la linea lorica-momil | 134 | 97676371 | 95% | 5% | 6.7 |  | 127.3 | 92792552.45
[8 empty] | Micromedidores Puerto Escondido | 95 | 322608459 | 80% | 20% | 19 | 64521691.8 | 76 | 258086767.2
[8 empty] | Micromedidores Puerto Escondido | 261 | 599983576 | 100% |  |  |  | 261 | 599983576
[8 empty] | SALDO META |  |  | 488.1 |  | 25.7 |  |  | 668601891.5246
|  |  | Número de tanques de almacenamiento construidos zona urbana. | 10 | 1 | - | 780880284.4433 | Tanque San Jorge | 1 | 444101043.2 | 80% |  |  |  | 0.8 | 355280834.56
[8 empty] | SALDO META |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 425599449.8833
|  |  | Número de captaciones construidas zona urbana. | 5% | 1 | - | 1015144369.7763 | Captación San Jorge | 1 | 1282452820.5 | 97% |  |  |  | 0.97 | 1243979235.885
[8 empty] | SALDO META |  |  | 0.97 |  |  |  |  | -228834866.1087
Número de horas/diarias de continuidad del servicio alcanzadas | 44% | 18 horas/dia | Número de metros cúbicos/ día, potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) zona urbana. | 6.740m3/dia | 13000 | - | 501126215.4473 | Planta de Costanero | 6048 | 1499096854.48 | 100% |  |  |  | 6048 | 1499096854.48
Indice de la calidad del agua en la zona urbana, alcanzada. | 3% | 10% | [5 empty] | SALDO META |  |  | 6048 |  | -6952 |  |  | -997970639.0327
Número de nuevos usuarios de acueducto de la zona rural | 2% | 6977 | Número de tanques de almacenamiento construidos zona rural. | 8 | 2 | - | 780880284.4433 | Sistema de acueducto regional San Isidro, San Anterito, Los Moncholos,Galilea, Nuevo Paraiso,Salamina, Gran Esfuerzo,El Congo y Nueva Ola | 1 | 475491013 | 5% |  |  |  | 0.05 | 23774550.65
[8 empty] | SALDO META |  |  | 0.05 |  | 1 |  |  | 757105733.7933
| 2% |  | Número de captaciones construidas, zona rural | 3 | 3 | - | 1171320426.6649 | Sistema de acueducto regional San Isidro, San Anterito, Los Moncholos,Galilea, Nuevo Paraiso,Salamina, Gran Esfuerzo,El Congo y Nueva Ola | 1 | 89668505 | 5% |  |  |  | 0.05 | 4483425.25
[8 empty] | SALDO META |  |  | 0.05 |  | 2 |  |  | 1166837001.4149
| 4% |  | Número de micro medidores adquiridos e instalados zona rural | 512 | 707 | - | 937056341.332 | Sistema de acueducto regional San Isidro, San Anterito, Los Moncholos,Galilea, Nuevo Paraiso,Salamina, Gran Esfuerzo,El Congo y Nueva Ola | 569 | 166440500 | 5% |  |  |  | 38.6 | 8322025
[8 empty] | Los Córdobas Las Cañas | 203 | 91931900 | 5% |  |  |  | 10.15 | 4596595
[8 empty] | SALDO META |  |  | 38.6 |  | 668.4 |  |  | 924137721.332
Índice de la calidad del agua apta para el consumo humano en la zona rural, disminuido. | 3% | 5 | Número de metros cúbicos potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), zona rural | 0 | 161510 | - | 858968312.8876 | Sistema de acueducto regional San Isidro, San Anterito, Los Moncholos,Galilea, Nuevo Paraiso,Salamina, Gran Esfuerzo,El Congo y Nueva Ola | 1296 | 639404228 | 5% |  |  |  | 64.8 | 31970211.4
[8 empty] | SALDO META |  |  | 64.8 |  | 161445.2 |  |  | 826998101.4876
Cobertura de alcantarillado urbano alcanzada. | 53% | 57% | Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados en zona urbana |  | 2 |  | 2717098468.2263 | San Pelayo | 1 | 3190323836 | 35% | 30% | 0.3 | 957097150.8 | 0.65 | 1116613342.6
[8 empty] | Cotorra | 1 | 1509182228.47 | 99% |  |  |  | 0.99 | 1494090406.1853
|  |  |  | 15 |  | - |  | SALDO META |  |  | 1.64 |  |  |  | 0.36 | 106394719.441
|  |  | Número de Acometidas Domiciliarias de alcantarillados adquiridos e instalados. |  | 4500 |  | 1132124361.7609 | San Pelayo | 80 | 8000000 | 35% | 30% | 24 | 2400000 | 28 | 2800000
[8 empty] | Tierralta | 370 | 245643000 | 5% | 8% | 29.6 | 19651440 | 18.5 | 12282150
|  |  |  | 181218 |  | - |  | Cotorra | 949 | 1509182228.47 | 99% |  |  |  | 939.51 | 1494090406.1853
[8 empty] | Puerto Escondido | 912 | 456337440 | 65% |  |  |  | 592.8 | 296619336
[8 empty] | SALDO META |  |  | 1578.81 |  |  |  | 2311 | -377048194.4244
|  |  | Número de nuevos usuarios de sistemas individuales de alcantarillado en la zona rural alterrno construidos |  | 560 |  | 679274617.0566 | Los Córdobas | 97 | 763603173 | 100% |  |  |  | 97 | 763603173
|  |  |  | 926 |  | - |  | Valencia | 266 | 1998535397 | 30% |  |  |  | 79.8 | 599560619.1
[8 empty] | SALDO META |  |  | 176.8 |  |  |  | 383.2 | -683889175.0434
Cobertura de servicios de aseo alcanzada | 82% | 85 | Número de carros compactadores adquiridos y en operación | 1 | 0 | 100% | 323241708
|  |  | Diseño y estudio apoyados para el manejo y disposición de residuos sólidos realizado | 1 | 0 | - | 0
|  |  | Número de municipios en la gestión de proyectos para la dispoción final de los residuos sólidos apoyados. | 9 | 1 | - | 0
|  |  | Número de micro cuencas abastecen el acueducto conservadas | 7 | 1 | - | 1412829814.176 | Voragine | 1 | 885196770 | 30% | 25% |  |  | 0.3 | 265559031
Número de municipios con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado apoyados institucionalmente | 100% | 100% | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de acueducto identificados | 1 | 3 | 100% | 0
|  |  | Esquema de operación para la prestación del servicio de acueducto en dos municipios del departamento implementado. | 5 | 1 | - | 700000000
|  |  | Número de Planes sectoriales formulados, adoptados por los municipios y apoyados por el PDA. | 30 | 30 | 70% | 0 | Prestaciones | 15 | 281800000 | 50% |  |  |  | 15 | 281800000
|  |  | Número de diagnósticos y estudios de pre factibilidad del servicio de alcantarillado realizados | 1 | 3 | 100% | 0
|  |  | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de alcantarillado identificados como factibles / no factibles transformados empresarialmente (alcantarillado) | 1 | 3 | 0% | 0
|  |  | Plan Departamental Operando | 1 | 0.25 | 75% | 3037567046.9233 | Prestaciones y operación | 0.125 | 1913218501 | 50% | 25% | 0.0625 | 478304625.25 | 0.125 | 1913218501
|  |  | Plan de gestión social formulado y ejecutado | 1 | 0.25 | 75% | 254649000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0
Note on B2: Usuario: La importancia del proyecto es con respecto a la meta de resultado del plan de desarrollo
Note on F9: USUARIO: se debe corregir en el programa la meta
Note on E11: : La meta es aumentar el porcentaje en un 8%

## PLAN DE ACCION (2)
[7 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2016 | [11 empty] | VERSION: 02
[7 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2016 | [11 empty] | FECHA: 26-06-2012
[7 empty] | PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL | [11 empty] | PAGINA: 1 de 1
LINEA ESTRATEGICA: COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
OBJETIVO: |  | Apoyar la prestación del servicio para mejorar la ineficiencia en su prestación, cobertura, administración, mantenimiento y operación para el cierre de brechas en agua
| PROYECTO | NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO % | META | INDICADOR | VALOR ACTUAL | VALOR ESPERADO | META DE PRODUCTO POR PERIODO |  |  |  | AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META 2016 | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % 2016 | RECURSOS PESOS |  |  |  |  | EJECUCION E INVERSIÓN 2016 | APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA % | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[7 empty] | 1o TRIM. | 2o TRIM. | 3o TRIM. | 4o TRIM. |  | ACTIVIDADES | META DE ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | VALOR ACTUAL | VALOR ESPERADO |  | SGP | SGR | PROPIOS | DE | OTROS CONTRAPARTIDA
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA:Agua potable para la competitividad
| 92% de la Cobertura del servicio de acueducto urbano, alcanzada. | 6% | 92% | Cobertura de acueducto urbano, alcanzada. | 87% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Aumentar la cobertura de acueducto urbano |  | Número de micro medidores adquiridos e instalados en la zona urbana | 10895 | 0 |  | 7786953801 | 25604616487
[14 empty] | Número de tanques de almacenamiento construidos zona urbana. | 10 | 0
[14 empty] | Número de captaciones construidas zona urbana. | 5% | 0
| 18 horas/día en la continuidad del servicio, alcanzadas | 44% | 18 horas/dia | Número de horas/diarias de continuidad del servicio alcanzadas | 18 horas/dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Aumentar la continuidad del servicio |  | Número de metros cúbicos/ día, potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) zona urbana. | 6.740m3/dia | 0
| 10% del índice de riesgo de la de calidad del agua apta para consumo humano en la zona urbana, alcanzada. | 3% | 10% | Indice de la calidad del agua en la zona urbana, alcanzada. | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Disminuir los indices riesgo de la calidad de agua en la zona urbana
| Incremento de 1.977 nuevos usuarios de acueducto en la zona rural | 2% | 6977 | Número de nuevos usuarios de acueducto de la zona rural | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Aumentar el numero de usuarios de acueducto de la zona rural |  | Número de tanques de almacenamiento construidos zona rural. | 8% | 0
|  | 2% | [11 empty] | Número de captaciones construidas, zona rural | 3% | 0
|  | 4% | [11 empty] | Número de micro medidores adquiridos e instalados zona rural | 512 | 0
| 5% del índice de la calidad del agua apta para consumo humano en la zona rural, disminuido. | 3% | 5% | Índice de la calidad del agua apta para el consumo humano en la zona rural, disminuido. | ND | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Disminuir los indices riesgo de la calidad de agua en la zona rural |  | Número de metros cúbicos potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), zona rural | 0 | 0
SUBPROGRAMA: Saneamiento Básico para la competitividad
| 57% de la Cobertura del servicio de alcantarillado urbano, alcanzada. | 18% | 57% | Cobertura de alcantarillado urbano alcanzada. | 53% | 0% | 6.25% | 6.25% | % | 0% |  | Aumentar la cobertura de alcantarillado en la zona ubana y rural |  | Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados en zona urbana |  |  |  | 3891571033 | 875000000
Número de Acometidas Domiciliarias de alcantarillados adquiridos e instalados.
Número de nuevos usuarios de sistemas individuales de alcantarillado en la zona rural alterrno construidos
SUBPROGRAMA:Servicio Público de Aseo para la Competitividad y Competitividad Ambiental en los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
| Alcanzar el 85% de la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana | 82% | 85% | Cobertura de servicios de aseo alcanzada | 82% | 0% | 0.25% | 0% | 0% | 0% |  | Aumentar la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana |  | Número de carros compactadores adquiridos y en operación | 1 | 0 |  | 444755481
[14 empty] | Diseño y estudio apoyados para el manejo y disposición de residuos sólidos realizado | 1 | 0
[14 empty] | Número de municipios en la gestión de proyectos para la dispoción final de los residuos sólidos apoyados. | 9 | 0
[14 empty] | Número de micro cuencas abastecen el acueducto conservadas | 7 | 0 |  |  |  |  | 1351990253
SUBPROGRAMA:Fortalecimiento Institucional del Gestor del Plan Departamental de Agua.
| 30 municipios con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado apoyados institucionalmente | 100% | 100% | Número de municipios con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado apoyados institucionalmente | 100% | 25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  | Apoyar a todos los municipios con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado |  | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de acueducto identificados | 1 | 2 |  | 2898833605
[14 empty] | Esquema de operación para la prestación del servicio de acueducto en dos municipios del departamento implementado. | 5 | 0
[14 empty] | Número de Planes sectoriales formulados, adoptados por los municipios y apoyados por el PDA. | 30 | 30
[14 empty] | Número de diagnósticos y estudios de pre factibilidad del servicio de alcantarillado realizados | 11 | 2
[14 empty] | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de alcantarillado identificados como factibles / no factibles transformados empresarialmente (alcantarillado) | 11 | 2
[14 empty] | Plan Departamental Operando | 1 | 0.25
[14 empty] | Plan de gestión social formulado y ejecutado | 1 | 0.25
Note on C11: Usuario: La importancia del proyecto es con respecto a la meta de resultado del plan de desarrollo
Note on D15: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on P15: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on P17: : La meta es aumentar el porcentaje en un 8%