## PAAC
Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Aguas de Córdoba S.A ESP., en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, presenta el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2023” Objetivo: Fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Entidad, a través de actividades que permitan el cumplimiento de de cada uno de los componentes del presente plan, permitiendo el acercamiento a los grupos de interés
Versión del documento: Versión 1 Fecha 31/01/2023
Haz clic aquí
1. Gestión del Riesgo
3. Rendición de Cuentas
4. Servicio al ciudadano
5. Transparencia y Acceso a la Información
6. Iniciativas adicionales
2. Racionalización de Trámites

## Gestión del Riesgo
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Conjunto de actividades coordinadas que permiten a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas se establecen las medidas orientadas a controlarlos.
Subcomponente/Procesos | Entregable | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos
[8 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | Evidencia
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Socialización y sensibilización de la política de administración de riesgos de aguas con funcionarios y comunidad en general en la página Web y en cartelera | 1 | Revisión, validación y socialización de la política de operación del riesgo por parte del comité de gestión y desempeño | Política socializada. | Enero 01/01/2023 | Enero 31/01/2023 | Asesor de Gerencia | La entidad cuenta con la politica de gestion de riesgo la cual se encuentra publicada en la pagina web | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/ITA/Politica_Gestion_del_Riesgo.pdf
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | Solicitud de actualización y verificación de riesgos | 2 | Mesas de Trabajo con cada una de las areas, para concertar los riesgos de cada una | Actas de reunión | Enero 01/01/2023 | Marzo 31/03/2023 | Asesor de Gerencia – Jefes de Area | Se realizaron mesas de trabajos con las diferentes area para concertar los riesgos que se presentaban en los procesos que lideran los jefes de las diferentes areas | 100% | Actas de las mesas de trabajos realizadas con los lideres de procesos
| Mapas de riesgos validado y publicado en cada proceso | 3 | Validar riesgos y actualizar los controles que sean requeridos teniendo en cuenta el DOFA | Mapa de Riesgos Actualizada de acuerdo a los lineamientos del DAFP | Enero 01/01/2023 | Abril 31/04/2023 | Asesor de Gerencia – Jefes de Area | Aguas de Cordoba cuenta con Mapa de Riesgo por procesos, debe ser socializado. | 50% | Mapa de Riesgo Institucional
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Mapa de Riesgos institucionales consolidado, publicado y socializado | 4 | Consolidar y publicar el mapa de riesgos institucionales 2023 | 1 mapa de riesgos de gestión y de Corrupción unificado | Abril 01/04/2023 | Abril 31/04/2023 | Asesor de Gerencia | se evidencia Mapa de Riesgo Institucional pero debe ser publicado en la pagina web, ademas debe ser socialiozado. | 50% | Mapa de Riesgo Institucional
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Gestionar y administrar los riesgos institucionales, cumplimiento de la ejecución de controles establecidos dejando registro en el seguimiento que realiza la oficina de control interno | 5 | Cumplimiento de la ejecución de controles establecidos por parte de los responsables | Reportes de controles y acciones realizadas oportunamente. Presentados a la oficina de control interno | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Asesor de Gerencia | Se debe evaluar si los controles están bien diseñados para mitigar el riesgo y si estos se ejecutan como fueron diseñados. | 20% | Acciones de mitigación y los controles que se definieron para cada riesgo.
| Fomentar la Curltura de Autocontrol para el monitoreo de los Riesgos | 6 | Fortalecer la cultura de autocontrol para el monitoreo de la Matriz de Riesgos de Corrupción. Monitorear de manera permanente los riesgos de corrupción | Actas de reunión de la capacitación sobre cultura y monitoreo dirigida a los líderes de los procesos y subprocesos responsables de gestionar los Riesgos de corrupción. | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Asesor de Gerencia | En el plan institucional de Capacitaciones se encuentra incluida capacitacion de gestion del riesgo. | 20% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Tres (3) seguimientos al plan anticorrupción y Mapa de Riesgos | 7 | Generar reportes cuatrimestrales sobre el PAAC y los riesgos según lo establece la metodología | Reporte de avance presentado. | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Oficina de Control Interno | se realizo el primer seguimiento al PAAC con corte a 30 de abril del 2023. | 30% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/areas-de-la-empresa/control-interno
| Plan anual de evaluación y seguimiento cumplido. | 8 | Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante procesos de auditoría interna en los cuales se analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.. | Informes de Ley según plan de auditorías de seguimiento. | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Oficina de Control Interno | Se presento y aprobo plana anual de auditoria de la vigencia 2023 | 30% | Plan Anual de Auditoria vigencia 2023

## Racionalización de tramites
Racionalización de Trámites Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos
[5 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | Evidencia
Actualización de los procedimientos de Aguas de Córdoba (procedimientos) | Procedimientos Ajustados | Enero 1/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Integrantes de la alta dirección y Jefes de Area | Se esta Trabajando en la actualizacion de los procedimientos de la entidad | 30% | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS A LA FECHA

## Rendicion de Cuentas
Rendición de Cuentas Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos - entidades - ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos
[7 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | Evidencia
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Publicación de información de la Rendición de Cuentas en la página web y en lenguaje comprensible | Informe publicado | Mayo 31/05/2023 | Junio 30/06/2023 | Planeación y Gerencia | Actividad realizada en el proximo cuatrimestre | 0%
| 2 | Implementar estrategias para la Rendición de Cuentas de la Empresa. | Plan de Rendición de aprobado por la Gerencia | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Planeación y Gerencia | El Plan de Rendición de Cuentas de Aguas de Cordoba S.A E.S.P está inmerso dentro del plan anticorrupción. | 100% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3 | Consolidar informe de Rendición de Cuentas a los grupos de interés de la empresa. | Informe Rendición de Cuentas. | Enero 1/1/2023 | Junio 30/06/2023 | Planeación y Gerencia | Informe de rendicion de Cuentas debe ser publicado en la pagina web. | 70% | Informe Rendicion de Cuentas
| 4 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas | Audiencia Rendición de Cuentas. | Junio 1/06/2023 | Junio 30/06/2023 | Gerencia | En el mes de abril se realizo Audiencia publica de rendicion de cuentas vigencia 2022, con la gobernacion de Cordoba, se realizo en el centro de convenciones de Monteria, y se transmitio atravez de las diferentes plataformas digitales de la gobernacion de cordoba | 100% | https://www.cordoba.gov.co/publicaciones/395/informe-de-rendicion-de-cuentas-2022/
| 5 | Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo a las necesidades de los territorios y los espacios participativos | Informe de un espacio de diálogo realizado. | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Planeación y Gerencia | Atravez del area de Aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico y el Area Social se realiza dialogos con la comunidad, mesas de trabajo, campañas, asistencia tecnica y fortalecimiento comunitario. | 60% | Actas de Reuniones
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 6 | Capacitar a los servidores de la entidad en temas relacionados con: Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, código de Integridad. | Uno 1 capacitación Realizada por tema | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Planeación y Gerencia | se puede evidenciar que dentro de plan de capacitaciones de la vigencia 2023 se encuentra Capacitación en los componentes del Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información | 20% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion

## Servicio al Ciudadano
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos
[7 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | evidencia
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Atender las PQRSD | Evaluaciones e informe | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al cliente | La entidad cuenta con link donde a través de las cuales usted podrá registrar sus solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias sobre temas de nuestra competencia ; ademas se cuenta con un correo institucional y se reciben de manera presencial en la oficina encargada de recibir y tramitar las PQRSD. En el mes de enero se publico el informe del segundo semestre del 2022 del segumiento que se hace a las PQRSD por parte de la oficina de control interno. | 50% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/pqrs
Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | Actualizar y socializar al ciudadano el portafolio de servicios que pueden realizar en Línea. | Socializaciones por diferentes canales de comunicación | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Gerencia | la entidad cuenta con pagina web donde se puede observar el portafolio de servicio servicios ofrecidos por la empresa , datos básicos tales como nombre, objetivos, misión y visión, información de contacto, entre otros. se puede registrar las PQRSD,ademas cuenta con redes sociales como Twitter, Instagram, Youtube los cuales le permiten a los cuidadanos estar informado acerca de los temas de interes relacionadas con la empresa. | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/
| 3 | Implementar mecanismos de atención al usuarios personalizados y digitales | Sensibilización a los ciudadanos con que cuenta la entidad para resolver la PQRD | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Gerencia y Area Juridica | Aguas de Cordoba cuenta con link en su pagina WEB para que los cuidadanos puedan registrar sus solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias sobre temas de nuestra competencia . | 70% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/pqrs
Talento Humano | 4 | Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre el proceso atención al cliente enfocándose en las notificaciones (PQRSD) a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios | Capacitaciones | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area administrativa | Aguas de Cordoba elaboro el plan de capacitaciones donde se encuentra la capacitacion al proceso de atención al cliente para mejorar la atención de los usuarios. | 30% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion
| 5 | Fortalecer la Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos | Informe | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Control Interno | la oficina de Control interno realizo el segundo informe de seguimiento a las PQRSD del año 2022, ademas realiza seguimiento a las diferentes solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias y denuncias que se han presentado en el primer cuatrimestre. | 40% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/control_interno/INFORME_DE_PETICIONES_QUEJAS_Y_RECLAMOS___SEGUNDO_SEMESTRE_2022.pdf
Volver al menú

## Transparencia y acceso a inf
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos
[7 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | EVIDENCIA
Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de la transparencia activa | 1 | Verificar que la empresa cumpla con las obligaciones de información derivada de la ley 1712 de 2014 ley de trasparencia. | Elaborar Reporte ITA procuraduría General de la Nación Índice de trasparencia | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Gerencia y Jefes de área | Aguas de cordoba S.A E.S.P conformidad con la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se pone a disposición esta sección en la cual los ciudadanos pueden conocer de primera mano información de la entidad . | 70% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/transparencia/transparencia
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de la transparencia Pasiva | 3 | Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros realizando medición de indicadores. | Canales actualizados indicadores | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | la entidad cuenta con canales de comunicación los cuales se evidencia que se encuentran actualizacion permanente | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/canales-de-comunicación
| 4 | Identificar e implementar mejoras a partir de la solicitud de acceso a la información presentada por la ciudadanía | Mejoras de acceso a la Información pública implementada | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | la pagina web se esta actualizando permanentemente la informacion de interes para la cuidadania, ademas se publica informacion en instagram, Twitter, youtube | 60% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/noticias/aguas-de-cordoba
Subcomponente/proceso 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 6 | Revisión y/o actualización de los instrumentos de gestión de la información (inventario de activos de la información e índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación) | Instrumentos revisados | Mayo 1/05/2023 | Junio 31/06/2023 | Area Administrativa | actividad realizada en el proximi cuatrimestre
Subcomponente/proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 7 | Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos, para divulgar trámites, servicios, estado de proyectos, etc. de la entidad a través de los diferentes canales. | Piezas comunicativas (pagina web) | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | la entidad cuenta con la pagina web y redes sociales, mail,folletos donde divulga informacion de interes | 60% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/
Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del acceso a la información publica | 8 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | Aguas de Cordoba cuenta con la ventana de transparencia , ademas evidencia se realiza reporte de ITA | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/transparencia/transparencia

## Iniciativas Adicionales
Iniciativas Adicionales: La entidad incorporó en el ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la hidroética como valor institucional, la participación ciudadana y la transparencia, eficiencia en el uso de los recursos físicos y tecnológicos, a través de actividades que contribuyen a la ética para prevención de la corrupción.
No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos
[6 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | Evidencia
1 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | Capacitaciones ofertadas | Junio 1/06/2023 | Junio 30/06/2023 | Dirección de planeación | La entidad cuenta con plan de capacitacion de vigencia 2023 donde se encuentra capacitaciones sobreCódigo de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | 20% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion
2 | Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | Reportes de seguimiento. | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | El area administrativa y financiera realiza seguimiento a los funcionarios para que realicen la declaracion de bienes y rentas y conflictos de interes, para garantizar los principios de transparencia y publicidad, para la vigencia 2023 se envia oficio recordando el plazo hasta el 31 de julio para presentarla en sigep II. | 30% | El plazo para presentar la declaracion de bienes y rentas y confictos de interes para los funcionarios publicos de orden territorial tienen plazo hasta el 31 de julio de 2023.
3 | Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato | Numero de contratos suscritos | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area de Contratación | En el area de Contratacion Realizan seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas y conflictos de interes antes de la suscripción del contrato | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#