## PAAC
Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Aguas de Córdoba S.A ESP., en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, presenta el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2023” Objetivo: Fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Entidad, a través de actividades que permitan el cumplimiento de de cada uno de los componentes del presente plan, permitiendo el acercamiento a los grupos de interés
Versión del documento: Versión 1 Fecha 31/01/2023
Haz clic aquí
1. Gestión del Riesgo
3. Rendición de Cuentas
4. Servicio al ciudadano
5. Transparencia y Acceso a la Información
6. Iniciativas adicionales
2. Racionalización de Trámites

## Gestión del Riesgo
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Conjunto de actividades coordinadas que permiten a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas se establecen las medidas orientadas a controlarlos.
Subcomponente/Procesos | Entregable | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos |  |  | Seguimientos
[8 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | Evidencia | Segundo Seguimiento (30 de Agosto del 2023) | Avance % | Evidencia
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Socialización y sensibilización de la política de administración de riesgos de aguas con funcionarios y comunidad en general en la página Web y en cartelera | 1 | Revisión, validación y socialización de la política de operación del riesgo por parte del comité de gestión y desempeño | Política socializada. | Enero 01/01/2023 | Enero 31/01/2023 | Asesor de Gerencia | La entidad cuenta con la politica de gestion de riesgo la cual se encuentra publicada en la pagina web | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/ITA/Politica_Gestion_del_Riesgo.pdf | durante este periodo no se evidencia socializacion de la politica de administracion de riesgo | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/ITA/Politica_Gestion_del_Riesgo.pdf
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | Solicitud de actualización y verificación de riesgos | 2 | Mesas de Trabajo con cada una de las areas, para concertar los riesgos de cada una | Actas de reunión | Enero 01/01/2023 | Marzo 31/03/2023 | Asesor de Gerencia – Jefes de Area | Se realizaron mesas de trabajos con las diferentes area para concertar los riesgos que se presentaban en los procesos que lideran los jefes de las diferentes areas | 100% | Actas de las mesas de trabajos realizadas con los lideres de procesos | N/A | 100% | Actas de las mesas de trabajos realizadas con los lideres de procesos
| Mapas de riesgos validado y publicado en cada proceso | 3 | Validar riesgos y actualizar los controles que sean requeridos teniendo en cuenta el DOFA | Mapa de Riesgos Actualizada de acuerdo a los lineamientos del DAFP | Enero 01/01/2023 | Abril 31/04/2023 | Asesor de Gerencia – Jefes de Area | Aguas de Cordoba cuenta con Mapa de Riesgo por procesos, debe ser socializado. | 50% | Mapa de Riesgo Institucional | El mapa de riesgo de Aguas de cordoba, se debe actualizar, validar los riesgo existentes y los controles. | 50% | N/A
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Mapa de Riesgos institucionales consolidado, publicado y socializado | 4 | Consolidar y publicar el mapa de riesgos institucionales 2023 | 1 mapa de riesgos de gestión y de Corrupción unificado | Abril 01/04/2023 | Abril 31/04/2023 | Asesor de Gerencia | se evidencia Mapa de Riesgo Institucional pero debe ser publicado en la pagina web, ademas debe ser socialiozado. | 50% | Mapa de Riesgo Institucional | Aguas de cordoba cuenta con mapa de riesgo el cual se encuentra publicado en la pagina Web de la institucion, ademas se les envio a los jefes de area para su revision en el mes de julio . | 80% | Mapa de Riesgo Institucional
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Gestionar y administrar los riesgos institucionales, cumplimiento de la ejecución de controles establecidos dejando registro en el seguimiento que realiza la oficina de control interno | 5 | Cumplimiento de la ejecución de controles establecidos por parte de los responsables | Reportes de controles y acciones realizadas oportunamente. Presentados a la oficina de control interno | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Asesor de Gerencia | Se debe evaluar si los controles están bien diseñados para mitigar el riesgo y si estos se ejecutan como fueron diseñados. | 20% | Acciones de mitigación y los controles que se definieron para cada riesgo. | en el mes de julio los jefes de proceso revisaron los controles y acciones que tenian establecido en el mapa de riesgo institucional . | 50% | Mapa de Riesgo Institucional-Controles diseñados para mitigar los riesgos.
| Fomentar la Curltura de Autocontrol para el monitoreo de los Riesgos | 6 | Fortalecer la cultura de autocontrol para el monitoreo de la Matriz de Riesgos de Corrupción. Monitorear de manera permanente los riesgos de corrupción | Actas de reunión de la capacitación sobre cultura y monitoreo dirigida a los líderes de los procesos y subprocesos responsables de gestionar los Riesgos de corrupción. | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Asesor de Gerencia | En el plan institucional de Capacitaciones se encuentra incluida capacitacion de gestion del riesgo. | 20% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion | A la fecha no han realizado capacitación sobre cultura y monitoreo de riesgos dirigida a los líderes de los procesos | 20% | N/A
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Tres (3) seguimientos al plan anticorrupción y Mapa de Riesgos | 7 | Generar reportes cuatrimestrales sobre el PAAC y los riesgos según lo establece la metodología | Reporte de avance presentado. | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Oficina de Control Interno | se realizo el primer seguimiento al PAAC con corte a 30 de abril del 2023. | 30% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/areas-de-la-empresa/control-interno | se realizo el segundo seguimiento al PAAC con corte a 30 de agosto del 2023. | 66% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/areas-de-la-empresa/control-interno
| Plan anual de evaluación y seguimiento cumplido. | 8 | Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante procesos de auditoría interna en los cuales se analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.. | Informes de Ley según plan de auditorías de seguimiento. | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Oficina de Control Interno | Se presento y aprobo plana anual de auditoria de la vigencia 2023 | 30% | Plan Anual de Auditoria vigencia 2023 | Se realizaron informes de ley , seguimientos y auditorias internas establecidos en el plan anual de auditoria a la fecha | 50% | Se presento y aprovo Plan Anual de Auditoria vigencia 2023 en el comité Institucional de Coordinacion de Control Interno, y se esta desarollando.

## Racionalización de tramites
Racionalización de Trámites Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos |  |  | Seguimientos
[5 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | Evidencia | Segundo Seguimiento (30 de Agosto) | Avance % | Evidencia
Actualización de los procedimientos de Aguas de Córdoba (procedimientos) | Procedimientos Ajustados | Enero 1/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Integrantes de la alta dirección y Jefes de Area | Se esta Trabajando en la actualizacion de los procedimientos de la entidad | 30% | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS A LA FECHA | Se evidencia que se realizaron la caracterizacion de los procesos y se actualizaron unos procedimientos del area financiera y tecnica. | 40% | caracterizacion de procesos, actualizacion de procedimientos del area tecnica y financiera.

## Rendicion de Cuentas
Rendición de Cuentas Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos - entidades - ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos |  |  | Seguimientos
[7 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | Evidencia | Segundo Seguimiento (30 de Agosto) | Avance % | Evidencia
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Publicación de información de la Rendición de Cuentas en la página web y en lenguaje comprensible | Informe publicado | Mayo 31/05/2023 | Junio 30/06/2023 | Planeación y Gerencia | Actividad realizada en el proximo cuatrimestre | 0% |  | A la fecha no se evidencia la publicacion del informe de rendicion de cuentas en la pagina web institucional | 0%
| 2 | Implementar estrategias para la Rendición de Cuentas de la Empresa. | Plan de Rendición de aprobado por la Gerencia | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Planeación y Gerencia | El Plan de Rendición de Cuentas de Aguas de Cordoba S.A E.S.P está inmerso dentro del plan anticorrupción. | 100% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion | N/A | 100% | N/A
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3 | Consolidar informe de Rendición de Cuentas a los grupos de interés de la empresa. | Informe Rendición de Cuentas. | Enero 1/1/2023 | Junio 30/06/2023 | Planeación y Gerencia | Informe de rendicion de Cuentas debe ser publicado en la pagina web. | 70% | Informe Rendicion de Cuentas | A la fecha no se evidencia la publicacion del informe de rendicion de cuentas en la pagina web institucional | 70%
| 4 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas | Audiencia Rendición de Cuentas. | Junio 1/06/2023 | Junio 30/06/2023 | Gerencia | En el mes de abril se realizo Audiencia publica de rendicion de cuentas vigencia 2022, con la gobernacion de Cordoba, se realizo en el centro de convenciones de Monteria, y se transmitio atravez de las diferentes plataformas digitales de la gobernacion de cordoba | 100% | https://www.cordoba.gov.co/publicaciones/395/informe-de-rendicion-de-cuentas-2022/ | N/A | 100% | N/A
| 5 | Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo a las necesidades de los territorios y los espacios participativos | Informe de un espacio de diálogo realizado. | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Planeación y Gerencia | Atravez del area de Aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico y el Area Social se realiza dialogos con la comunidad, mesas de trabajo, campañas, asistencia tecnica y fortalecimiento comunitario. | 60% | Actas de Reuniones | Aguas de Cordoba S.a E.SP sigue desarollando espacios de dialogos y participacion cuidadana atraves del area de gestion social y Aseguramiento, realizando acompañamiento, fortalecimiento comunitario, socializaciones, capacitaciones, mesas de trabajos con la comunidad | 70% | Actas de socializaciones, capacitaciones, reuniones ect
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 6 | Capacitar a los servidores de la entidad en temas relacionados con: Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, código de Integridad. | Uno 1 capacitación Realizada por tema | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Planeación y Gerencia | se puede evidenciar que dentro de plan de capacitaciones de la vigencia 2023 se encuentra Capacitación en los componentes del Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información | 20% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion | Actividad realizada en el proximo cuatrimestre | 20% | N/A

## Servicio al Ciudadano
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos |  |  | Seguimientos
[7 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | evidencia | Segundo Seguimiento (30 de Agosto) | Avance % | evidencia
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Atender las PQRSD | Evaluaciones e informe | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al cliente | La entidad cuenta con link donde a través de las cuales usted podrá registrar sus solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias sobre temas de nuestra competencia ; ademas se cuenta con un correo institucional y se reciben de manera presencial en la oficina encargada de recibir y tramitar las PQRSD. En el mes de enero se publico el informe del segundo semestre del 2022 del segumiento que se hace a las PQRSD por parte de la oficina de control interno. | 50% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/pqrs | La entidad recibe,tramita y da respuesta a las pqrsd que reciben atravez de los diferentes medios establecidos para este fin. Se realizo informe de seguimiento del primer semestre 2023 el cual se encuentra publicado en la pagina web de Aguas de Cordoba S.A E.S.P | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/transparencia/transparencia?view=article&layout=edit&id=817
Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | Actualizar y socializar al ciudadano el portafolio de servicios que pueden realizar en Línea. | Socializaciones por diferentes canales de comunicación | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Gerencia | la entidad cuenta con pagina web donde se puede observar el portafolio de servicio servicios ofrecidos por la empresa , datos básicos tales como nombre, objetivos, misión y visión, información de contacto, entre otros. se puede registrar las PQRSD,ademas cuenta con redes sociales como Twitter, Instagram, Youtube los cuales le permiten a los cuidadanos estar informado acerca de los temas de interes relacionadas con la empresa. | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/ | la entidad cuenta con diferentes canales de comunicación donde el cuidadano puede ver los servicios con que cuenta la entidad y la informacion de interes | 90% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/
| 3 | Implementar mecanismos de atención al usuarios personalizados y digitales | Sensibilización a los ciudadanos con que cuenta la entidad para resolver la PQRD | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Gerencia y Area Juridica | Aguas de Cordoba cuenta con link en su pagina WEB para que los cuidadanos puedan registrar sus solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias sobre temas de nuestra competencia . | 70% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/pqrs | la entidad cuenta con diferentes medios donde recibe las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias, como son pagina web, correos , chat, telefonos, atencion personalizada | 90% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/pqrs
Talento Humano | 4 | Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre el proceso atención al cliente enfocándose en las notificaciones (PQRSD) a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios | Capacitaciones | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area administrativa | Aguas de Cordoba elaboro el plan de capacitaciones donde se encuentra la capacitacion al proceso de atención al cliente para mejorar la atención de los usuarios. | 30% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion | a la fecha no se ha realizado capacitacion relacionadas con el proceso de atencion al cuidadno | 30% | N/A
| 5 | Fortalecer la Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos | Informe | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Control Interno | la oficina de Control interno realizo el segundo informe de seguimiento a las PQRSD del año 2022, ademas realiza seguimiento a las diferentes solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias y denuncias que se han presentado en el primer cuatrimestre. | 40% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/control_interno/INFORME_DE_PETICIONES_QUEJAS_Y_RECLAMOS___SEGUNDO_SEMESTRE_2022.pdf | Se realizo el informe de seguimiento a las pqrsd del primer semestre 2023 , por parte de la oficina de control interno y se encuentra publicado en la pagina web institucional. | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/transparencia/transparencia?view=article&layout=edit&id=817
Volver al menú

## Transparencia y acceso a inf
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos |  |  | Seguimientos
[7 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | EVIDENCIA | Segundo Seguimiento (30 de Agosto) | Avance % | EVIDENCIA
Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de la transparencia activa | 1 | Verificar que la empresa cumpla con las obligaciones de información derivada de la ley 1712 de 2014 ley de trasparencia. | Elaborar Reporte ITA procuraduría General de la Nación Índice de trasparencia | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Gerencia y Jefes de área | Aguas de cordoba S.A E.S.P conformidad con la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se pone a disposición esta sección en la cual los ciudadanos pueden conocer de primera mano información de la entidad . | 70% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/transparencia/transparencia | SE REALIZO REPORTE ITA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL MES DE AGOSTO | 100% | Reporte ITA 2023
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de la transparencia Pasiva | 3 | Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros realizando medición de indicadores. | Canales actualizados indicadores | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | la entidad cuenta con canales de comunicación los cuales se evidencia que se encuentran actualizacion permanente | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/canales-de-comunicación | La entidad cuenta con diferentes canales de comunicación, como redes sociales como youtube,instagram,twitter,facebook, ademas tiene E-mail, chat de WhatsApp, los cuales se encuentran Actyualizados de forma permanente | 100% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/
| 4 | Identificar e implementar mejoras a partir de la solicitud de acceso a la información presentada por la ciudadanía | Mejoras de acceso a la Información pública implementada | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | la pagina web se esta actualizando permanentemente la informacion de interes para la cuidadania, ademas se publica informacion en instagram, Twitter, youtube | 60% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/noticias/aguas-de-cordoba | Aguas de Cordoba S.A E.S.P se encuentra en mejoras permanentes de acceso a la informacion publica, para lo cual realizade informacion de interes a la comunidad a traves de los diferentes medios de comunicación con que cuenta la entidad. | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/
Subcomponente/proceso 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 6 | Revisión y/o actualización de los instrumentos de gestión de la información (inventario de activos de la información e índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación) | Instrumentos revisados | Mayo 1/05/2023 | Junio 31/06/2023 | Area Administrativa | actividad realizada en el proximi cuatrimestre |  |  | la entidad cuenta con el link de transparencia en cumplimiento a la ley 1712 de 2014, en donde se encuentran algunos instrumentos de gestion de la informacion , pero estos deben ser revisados y actualizados | 20% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/transparencia/transparencia
Subcomponente/proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 7 | Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos, para divulgar trámites, servicios, estado de proyectos, etc. de la entidad a través de los diferentes canales. | Piezas comunicativas (pagina web) | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | la entidad cuenta con la pagina web y redes sociales, mail,folletos donde divulga informacion de interes | 60% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/ | Se publica informacion de interres a la comunidad, socializacion de proyectos en la pagina web y demas canales de comunicación de Aguas de Cordoba S.A E.S.P | 70% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/
Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del acceso a la información publica | 8 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | Aguas de Cordoba cuenta con la ventana de transparencia , ademas evidencia se realiza reporte de ITA | 80% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/transparencia/transparencia | Aguas de Cordoba S.A E.S.P cuenta con pagina web en donde cumple con los requerimientos de ITA cumpliendo con la ley 1712 de 2014 ley de transparencia y acceso a la informacion publica, ademas en el mes de agosto realizo reporte ITA 2023, | 100% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/transparencia/transparencia

## Iniciativas Adicionales
Iniciativas Adicionales: La entidad incorporó en el ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la hidroética como valor institucional, la participación ciudadana y la transparencia, eficiencia en el uso de los recursos físicos y tecnológicos, a través de actividades que contribuyen a la ética para prevención de la corrupción.
No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Seguimientos |  |  | Seguimientos
[6 empty] | Primer Seguimiento (30 de Abril) | Avance % | Evidencia | Segundo Seguimiento (30 de Agosto) | Avance % | Evidencia
1 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | Capacitaciones ofertadas | Junio 1/06/2023 | Junio 30/06/2023 | Dirección de planeación | La entidad cuenta con plan de capacitacion de vigencia 2023 donde se encuentra capacitaciones sobreCódigo de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | 20% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion | A la fecha no se evidencia realizacion de capacitaciones referentes al Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos | 20% | https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/quienes-somos/plan-de-accion
2 | Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | Reportes de seguimiento. | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area Administrativa | El area administrativa y financiera realiza seguimiento a los funcionarios para que realicen la declaracion de bienes y rentas y conflictos de interes, para garantizar los principios de transparencia y publicidad, para la vigencia 2023 se envia oficio recordando el plazo hasta el 31 de julio para presentarla en sigep II. | 30% | El plazo para presentar la declaracion de bienes y rentas y confictos de interes para los funcionarios publicos de orden territorial tienen plazo hasta el 31 de julio de 2023. | Los funcionarios de Aguas de Cordoba presentaron la declaracion de bienes y rentas en sigep II en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad como lo establece la ley 2013 de 2019 | 100% | https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/sigep
3 | Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato | Numero de contratos suscritos | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Area de Contratación | En el area de Contratacion Realizan seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas y conflictos de interes antes de la suscripción del contrato | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# | N/A | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#